## Чек-лист миграции
Чек-лист миграции: 1С:Фреш → Готовое облако 1С Selectel
Эм Си Арт · mcart.ru · шаблон плана переезда одной информационной базы
Как пользоваться: заполняйте только колонки «Ответственный», «Срок» и «Статус» (выпадающий список). Колонка «Готово, %» по этапам и общий прогресс считаются сами. Жёлтым выделены стоп-условия — без их выполнения к следующему этапу не переходить.
Общий прогресс миграции: |  |  |  |  | 0%
№ | Задача | Комментарий / стоп-условие | Ответственный | Срок | Статус | Стоп
Этап 1. Подготовка (за 3–5 дней до переезда) |  |  |  |  | 0%
1 | Зафиксировать точный релиз конфигурации во Фреше | «О программе» + карточка абонента; записать до последней цифры |  |  | Не начато | ⚠
2 | Составить список расширений и доп. обработок | Из каталога сервиса и установленных обслуживающей организацией |  |  | Не начато
3 | Инвентаризация сервисов: 1С-Отчётность, ЭДО, банки | Скриншоты настроек до переезда; план перенастройки |  |  | Не начато
4 | Инвентаризация синхронизаций между базами | БП ↔ ЗУП и др.; после переезда настраиваются заново |  |  | Не начато
5 | Решить вопрос лицензий: свои или аренда Selectel | Заявка на аренду — заранее: активация вручную в рабочие часы |  |  | Не начато | ⚠
6 | Подготовить машину для промежуточной базы | Платформа той же версии; SSD; место ≈ 3–4 размера базы |  |  | Не начато
7 | Создать кластер и ИБ в Selectel | Версия платформы не ниже требуемой релизом |  |  | Не начато
8 | Тестовый прогон всего маршрута на копии | Выгрузка → промежуточная база → .dt → загрузка → выборочная сверка |  |  | Не начато | ⚠
9 | Зафиксировать хронометраж тестового прогона | Основа для планирования окна простоя |  |  | Не начато
10 | Согласовать окно простоя и уведомить пользователей | Дата X, время блокировки, ответственные |  |  | Не начато
Этап 2. Стоп-работа (вечер дня X) |  |  |  |  | 0%
11 | Завершить сеансы пользователей во Фреше | Менеджер сервиса → сеансы приложения |  |  | Не начато
12 | Дождаться завершения фоновых обменов | Банк, ЭДО — целостность выгрузки важнее ожидания |  |  | Не начато | ⚠
13 | Финальная выгрузка data_dump.zip | Настройки → Администрирование → Работа в облаке |  |  | Не начато
14 | Проверить DumpInfo.xml: конфигурация и релиз | Сверка с зафиксированным релизом — последняя дешёвая точка контроля |  |  | Не начато | ⚠
15 | Снять контрольные числа для сверки | Кол-во документов по видам за год; ОСВ на дату переезда |  |  | Не начато | ⚠
16 | Заблокировать работу во Фреше до конца миграции | Любой документ после выгрузки в новую базу не попадёт |  |  | Не начато
Этап 3. Перенос (ночь / выходной) |  |  |  |  | 0%
17 | Создать пустую базу из шаблона нужного релиза | Релиз строго = DumpInfo.xml |  |  | Не начато | ⚠
18 | Загрузить data_dump.zip в промежуточную базу | Администрирование → Загрузка данных из сервиса |  |  | Не начато
19 | Выборочно проверить данные в промежуточной базе | Справочники, последние документы, остатки |  |  | Не начато
20 | Выгрузить .dt через конфигуратор | Администрирование → Выгрузить информационную базу |  |  | Не начато
21 | Загрузить .dt в ИБ Selectel | Панель (до 48,8 ГБ) или конфигуратор; сеансов в базе нет |  |  | Не начато
22 | Задать пароли пользователей в новой базе | Аутентификация стала локальной; админ — обязательно с паролем |  |  | Не начато | ⚠
Этап 4. Проверка и запуск (день X+1) |  |  |  |  | 0%
23 | Сверить количество документов по видам | С контрольными числами из этапа 2 |  |  | Не начато | ⚠
24 | Сверить ОСВ на дату переезда | Построчное совпадение |  |  | Не начато | ⚠
25 | Открыть 5–10 последних документов каждого вида | Суммы, проведение |  |  | Не начато
26 | Установить расширения из списка этапа 1 | В актуальных «коробочных» версиях |  |  | Не начато
27 | Перенастроить 1С-Отчётность, ЭДО, обмены с банками | Через обслуживающую организацию / операторов |  |  | Не начато
28 | Включить и проверить регламентные задания | Разрешить в панели Selectel + расписания внутри базы |  |  | Не начато
29 | Настроить резервное копирование в Selectel | План бэкапов; служебный или свой S3-бакет |  |  | Не начато | ⚠
30 | Настроить синхронизации между базами заново | После переезда всех связанных баз |  |  | Не начато
31 | Проверить печатные формы и ключевые отчёты |  |  |  | Не начато
32 | Замерить производительность ключевых операций | При деградации — масштабировать кластер/БД |  |  | Не начато
33 | Допустить пользователей к работе | ТОЧКА НЕВОЗВРАТА: после этого данные площадок расходятся |  |  | Не начато | ⚠
Этап 5. После запуска |  |  |  |  | 0%
34 | Держать подписку Фреша до полной сверки | Возможность повторной выгрузки дешевле восстановления |  |  | Не начато | ⚠
35 | Перенастроить обмен с Битрикс24 (CRM) | Проверить сквозной сценарий «сделка → счёт» |  |  | Не начато
36 | Проверить контур КЭДО end-to-end | Документ из ЗУП → подписание в Битрикс24 → архив |  |  | Не начато
37 | Отключить подписку 1С:Фреш | Только после сверки и 1–2 недель штатной работы |  |  | Не начато
Пример заполнения: «Ответственный» — фамилия или роль (например, «Иванов / 1С-администратор»), «Срок» — дата (25.09.2026), «Статус» — из списка. Колонки A–C менять не нужно.